智能制造装备技术专业双高校建设教学资源采购项目需求书

预算金额：43万元  服务类项目    本项目只面向中小微企业

- 项目背景

“鲁班工坊”是天津市原创、首创并率先主导推动实施的职业教育国际知名品牌。《数控机床故障诊断与维修》课程是原有埃及鲁班工坊建设课程《数控机床装调与检测》课程的拓展和内容升级，内容重点涉及数控机床安装调试、维修、检测等内容，包含机械和电气两个部分。本次采购为依托我校智能制造装备技术相关设备，融入国际化元素，结合我国职业技能标准，采用EPIP教学模式，针对埃及鲁班工坊师生情况进行国际化资源开发。

- 商务需求

*为实质性条件

| 序号 | 需求条款 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本原件 | 是 | 确保所投产品符合国家质量技术监督管理局规定，保证产品质量过关 |
| 2 | 税务登记证副本原件 | 是 | 确保所投产品符合国家质量技术监督管理局规定，保证产品质量过关 |
| 3 | 组织机构代码证副本原件 | 是 | 确保所投产品符合国家质量技术监督管理局规定，保证产品质量过关 |
| 4 | 2020年度或2022年度审计报告或银行出具的资信证明 | 是 | 确保所投产品符合国家质量技术监督管理局规定，保证产品质量过关 |
| 5 | 近十二个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的资金保障记录 | 是 | 确保所投产品符合国家质量技术监督管理局规定，保证产品质量过关 |
| 6 | 无犯罪声明原件 | 是 | 确保产品供应商合法性 |
| 7 | 法定代表人授权书和授权人身份证件复印 | 是 | 确保产品供应商合法性 |
| 8 | *投标人须承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为； | 是 | 确保产品供应商合法性 |
| 9 | 投标人提供所投产品1年的质保期，质保期内免费进行运行维护，成交供应商应负责对所提供的资源进行二次加工、重新录制、编辑、修改等服务，且不再收取其他一切费用。成交供应商在质保期内提供7×24小时在线质保服务。 |  | 售后服务保证 |
| 10 | 投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。 | 是 | 售后服务保证 |
| 11 | 投标人负责对业主的技术人员、操作人员、维修人员进行产品及系统的操作、系统的管理维护、常用技术知识进行免费技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作，培训人数按照用户需求而定。 | 是 | 使用需要 |
| 12 | （1）交货期：签订合同之日起4个月内（特殊情况以合同为准）。 （2）交货地点：天津轻工职业技术学院。 （3）特别要求：交货时要求投标人就所投产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。 （4）成果文件：成交供应商完成微课制作后，须将所有微课、课件、题库、教学大纲（教学标准）、考核标准等的电子版U盘文件2份交付采购人，教材以正式出版物交付采购人。 | 是 | 采购需要 |

- 技术需求

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 需求条款 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双语教材翻译、出版 | 1 | 依托我校鲁班工坊实训设备，融入国际化元素，结合我国职业技能等级标准，采用EPIP教学模式，开发智能制造装备技术专业《数控机床故障诊断与维修》（66学时）、双语教材及配套国际化相关资源，具体安排如下： 翻译并正式出版一本教材，出版社级别应不低于B级出版社；供应商负责出版书号的申请，教材审核、校对及专家指导；英语翻译应具备专业英语资质。 注： 1、教材内容需根据所提供的课程标准进行编写。 2、素材的采集和制作不能出现侵权和政治问题，由此产生版权纠纷，责任由企业承担，与学校无关；开发的双语教材版权归学院所有； 3、为保证课程资源的质量，教材的主编应在副高级以上职称并有相关教材编写经验，要求在教材优先的前提下首先完成教材编写并于四个月时间内完成出版，并在不晚于60天的时间内提供与出版教材内容一致的样稿用于预验收以及对教材的安全性和政治性进行审核，并根据审核结果对课程资源进行修改，正式出版前30天提供与出版教材一致的样书再次进行审核，总体审核次数不少于3次，须有文字记载审核结果。 4、专家对教材编写、课程资源开发进行技术指导不少于4次，并提供相应的指导记录。 | 是 | 满足教学需求 |
| 2 | 双语微课 | 40 | 1、微课的制作方法采用卡通动画，无场景实录，配音类型：播音员级，中英文字幕，提供带片头片尾版本； 2、一个学习对象承载一个知识点/技能点，把课程分割成最适合于随时学习，不易受外界干扰的学习内容；微课时长为5-8分钟左右，视频格式：mp4，大小不超过300MB；后期技术：片头不超过10秒，应包括：作品名称、所属课程、所属专业等信息。 3、资源开发按照《职业教育专业教学资源库相关技术规范汇编（2017 年版）》文件中规定的标准进行。基本教学资源包括（不限于）：视频、微课、动画、虚拟仿真、教学课件（ppt）、文档（office系列、pdf）、图形图像、音频、试题（题库）等。各类文件的具体规范必须符合技术规范汇编中的要求。 4、字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字（国家规定的除外）、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面；要求中英文双语字幕。 5、分辨率不低于1280*720；图像清晰，播放流畅，声音清楚；音频与视频图像有良好的同步，音频部分应符合音频素材的质量要求；视频拍摄或录制：双机位拍摄，使用两台以上专业级高清数字设备，视频录制过程中避免在镜头中出现有广告嫌疑或与课程无关的标识等内容。 6、中标企业要提供免费技术培训，确定培训次数（应不少于4次），每次培训时长不少于4学时（3小时）。提升教师的信息化应用水平。 7、在资源开发完毕交付使用后三年内，如需参加微课比赛、教学能力大赛、职业技能大赛、在线开放课程评比等，企业要提供免费的资源升级服务。 8、微课内容应与同项目编写教材知识点相对应，做到能够配套使用。 9、素材的采集和制作不能出现侵权和政治问题，由此产生版权纠纷，责任由企业承担，与学校无关；开发的双语资源版权归学院所有。 | 是 | 满足教学需求 |
| 3 | 双语课件，题库，教学大纲、考核标准 | 各1套 | 1、文档美化，《数控机床故障诊断与维修》（66学时）、课程ppt页数不少于100页； 2、word文档的封皮封底、页眉页脚、图片图表等，将PPT事先调整为适合长宽比16：9，不留黑边。 3、题库中选择题不少于500道，选择题不少于200道，多选不少于50道，简答不少于50道，编程题不少于20道并包含相关参考答案。 | 是 | 满足教学需求 |
| 4 | 教学视频 | 200分钟 | 依托我校鲁班工坊实训设备，融入国际化元素，结合我国职业技能等级标准，采用EPIP教学模式，开发智能制造装备技术专业《数控机床故障诊断与维修》课程10个时长不少于20分钟，总时长不少于200分钟，格式为MP4格式的教学视频。 1、素材的采集和制作不能出现侵权和政治问题，由此产生版权纠纷，责任由企业承担，与学校无关；视频版权以及所有权归学校所有； 2、为保证课程资源的质量，要求至少经过3次审核，2次修改，对课程资源做安全性和政治性审核，须有文字记载审核结果； 3、视频语言为中英双语各一份。 | 是 | 满足教学需求 |
| 5 | 三维动画 | 20个 | 1、采用卡通动画，虚拟仿真，三维模拟制作。中英文字幕，提供带片头片尾版本； 2、一个学习对象承载一个知识点/技能点，把课程分割成最适合于随时学习，不易受外界干扰的学习内容；频格式：swf，大小不超过300MB；后期技术：片头不超过10秒，单个时长不少于3分钟，内容应包括：作品名称、所属课程、所属专业等信息。 3、资源开发按照《职业教育专业教学资源库相关技术规范汇编（2017 年版）》文件中规定的标准进行。基本教学资源包括（不限于）：视频、微课、动画、虚拟仿真、教学课件（ppt）、文档（office系列、pdf）、图形图像、音频、试题（题库）等。各类文件的具体规范必须符合技术规范汇编中的要求。 4、字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字（国家规定的除外）、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面；要求中英文双语字幕。 5、分辨率不低于1280*720；图像清晰，播放流畅，声音清楚；音频与视频图像有良好的同步，音频部分应符合音频素材的质量要求；视频拍摄或录制：双机位拍摄，使用两台以上专业级高清数字设备，视频录制过程中避免在镜头中出现有广告嫌疑或与课程无关的标识等内容。 6、中标企业要提供免费技术培训，确定培训次数（应不少于4次），每次培训时长不少于4学时（3小时）。提升教师的信息化应用水平。 7、在资源开发完毕交付使用后三年内，如需参加微课比赛、教学能力大赛、职业技能大赛、在线开放课程评比等，企业要提供免费的资源升级服务。 8、素材的采集和制作不能出现侵权和政治问题，由此产生版权纠纷，责任由企业承担，与学校无关；开发的双语资源版权归学院所有。 | 是 | 满足教学需求 |
| 6 | 师资培训 | 1 | - 1、由中标企业负责进行埃及鲁班工坊教师进行培训。 - 2、培训内容为课程涉及相关内容。 - 3、培训需为英语或双语（翻译由中标方自行解决）。 - 4、培训时长不少于66课时，每次培训时长不少于4学时（3小时）。 | 是 | 满足教学需求 |